## Plan1
Sprint 1: Criação da vitrine virtual de produtos eletrônicos
Estórias | Estimativas (horas)
1. Busca de links de imagens na internet dos produtos oferecidos na vitrine | 1
2. Criação da estrutura da página em HTML | 7.5
2.1. Criação do cabeçalho da página | 2
2.2. Criação do corpo da página | 3
2.3. Criação do rodapé da página | 2
2.4. Teste de acesso ao link da página | 0.5
3. Estilização da página com CSS | 3
4. Teste de responsividade | 1
Sprint 2: Criação da página com detalhes de um determinado produto
Estórias | Estimativas (horas)
1. Busca de link de imagem ampliada na internet de um dos produtos oferecidos na vitrine | 1
2. Elaboração de texto descritivo do produto | 1
3. Criação da estrutura do corpo da página em HTML | 3
4. Teste de acesso ao link da página | 0.5
5. Estilização da página com CSS | 3
6. Teste de responsividade | 1
Sprint 3: Criação de página institucional
Estórias | Estimativas (horas)
1. Definição de logomarca da empresa | 1
2. Definição do texto principal da página | 1
3. Criação da estrutura do corpo da página em HTML | 3
4. Teste do link da página | 0.5
5. Estilização da página com CSS | 3
6. Teste de responsividade | 1
Total de horas | 31.5
Total de dias | 1.3125